| O.T. N° 01 | DGCM-MC-E |
| --- | --- |

Contrato 48-2025-ELPU/GG

# ÓRDENES DE TRABAJO - INSTALACIONES NUEVAS Y FACTIBILIDAD DE SUMINISTROS INDIVIDUALIZACIÓN

| FECHA ENTREGA OT | 05-ene-2026 |
| --- | --- |

ACTIVIDAD	:	Factibilidad Suministros y Ejecución Instalaciones Nuevas

### EDITADO POR	:	ANALISTA DE MANTENIMIENTO DE CONEXIONES

| ITEM | Detalle Orden de Trabajo (7) | Fecha inicio trabajo | Fecha final trabajo (4) | Fecha límite entrega Expedientes (1), Reporte (2) y Actualización SIELSE (3) | Plazo de ejecución | Cantidad (5) | Actividad (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Individualización Taya Taya | ma 06/01/2026 | mi 07/01/2026 | ju 08/01/2026 | 2 días | 6 | Factibilidades |
| 2 | Individualización Corcoroni - Cabana | ma 06/01/2026 | ju 08/01/2026 | vi 09/01/2026 | 3 días | 23 | Instalaciones Nuevas |

- Incluye actas correctamente llenados y un mínimo de 6 fotografías debidamente fechadas, las fotos y el escaneo de los expedientes se deberán de subir al SIELSE de forma obligatoria (Pasado 48 horas después de la fecha límite de entrega hasta las 12:00 horas)

- y (3) Reporte los trabajos en los formatos establecidos de forma correcta y actualización en SIELSE según corresponda bajo responsabilidad pasibles a penalidades y de encontrar Osinergmin asumirá Consorcio San Pedro la totalidad de las multas impuestas a ELECTROPUNO S.A.A.

- Realizar los trabajos en los plazos establecidos bajo responsabilidad y pasible a penalidades en caso de incumplimiento

- Se envía archivo digital del total de trabajos programados por correo electrónico y empresa Supervisora. Las factibilidades serán realizadas en una sola visita caso contrario se entenderá que no están comunicando al usuario correctamente. Instalaciones Nuevas coordinar con los usuarios

- Cumplir en su totalidad las actividades programados para evitar RECLAMOS DE LOS USUARIOS, casos excepcionales se reprogramará coordinando por celular con el usuario (Bajo responsabilidad) y todos deben estar debidamente firmados

- Se realiza la entrega de los Expedientes Originales bajo responsabilidad en caso de deterioro o pérdida del mismo serán responsabilidad de vuestra empresa, por lo que, deberán devolverse dichos expedientes en los plazos establecidos, caso contrario se aplicará penalidad respectiva

IMPORTANTE: EL CLIENTE ES LA RAZÓN DE SER DE LA EMPRESA. Informar las observaciones encontrados en los trabajos ejecutados máximo al día siguiente

Nota: Consorcio SUPERVISOR informar diariamente con evidencias fotográficas en conformidad a los TDRs del contrato suscrito con EPU e informe técnico cada quincena del mes y estratégicamente apoyar en la supervisión eficaz de los procedimientos

La supervisión es muestral para llegar al indicador mensual

| COORDINADOR "CONSORCIO SUPERVISOR" | ÁREA USUARIA - ELECTROPUNO S.A.A. | SUPERVISOR "Consorcio San Pedro - ITEM 4" |
| --- | --- | --- |

SUPERVISOR CONTRATO "CONSORCIO SUPERVISOR"